## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-09-29 | 2022-09-30
Design | 2022-09-29 | 2022-09-30
Coding | 2022-10-03 | 2022-10-09
UT Plan | 2022-10-04 | 2022-10-09
UT | 2022-10-04 | 2022-10-09
IT Plan | 2022-10-04 | 2022-10-09
IT | 2022-10-04 | 2022-10-09
Sprint Demo | 2022-10-10 | 2022-10-10